ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเชิงแส ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น   31,561,610.- บาท

ผลการเป็นเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  24,479,627.48  บาท คิดเป็นร้อยละ  77.56   ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น  10,110,382  บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  7,525,517.35  บาท คิดเป็นร้อยละ  74.43

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น   85,000.- บาท  มีผลการเบิกจ่ายจำนวน  2,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.35

- แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,490,695    บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  2,447,839.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.12

- แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น  776,000.-  บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  272,077.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 35.06

- แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น  4,084,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  2,242,218.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 54.90

- แผนงานสร้างงานสวัสดิ์การสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น  673,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  581,100.-  บาท  คิดเป็นร้อยละ  86.34

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น   215,000.-  บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  0  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น  1,369,900.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  1,448,466.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.57

- แผนงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น  8,811,233.-  บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  4,752,412.-  บาท  คิดเป็นร้อยละ  53.87

ปัญหาอุปสรรค

- มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

- การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล้าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

- แต่งตั้งคณะทำงานเร้งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

- จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล้าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

- จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

- การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน